## 招标计划
中建隧道2023年12月份招标计划
序号 | 所属机构 | 项目名称 | 招标类型 | 招标方式 （报公司审批） | 招标内容 | 预计含税合同额（万元） | 计划入围队伍数量 | 计划中标数量 | 招标报名时间（至少开标前14天） | 资格审查时间（至少开标前7天） | 劳务分包商考察时间（至少开标前5天） | 计划开标时间 | 预计入场时间 | 预计控制价评审时间 | 预计招标文件评审时间 | 备注
1 | 直管项目 | 生物医药产业园项目 | 专业分包 | 公开招标 | 幕墙工程专业分包 | 3326.61 | 6 | 1 | 2023.12.1 | 2023/12.4 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05
2 | 直管项目 | 七号线项目 | 劳务分包 | 公开招标 | 物流园北站桩基工程劳务分包 | 700 | 5 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-05 | 2023-12-05
3 | 直管项目 | 七号线项目 | 专业分包 | 竞争性比选 | 施工监控量测 | 75 | 3 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-05 | 2023-12-05
4 | 直管项目 | 七号线项目 | 专业分包 | 公开招标 | 物流园南站土石方外运 | 1600 | 3 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | 2023-12-15
5 | 直管项目 | 27号线项目 | 劳务分包 | 公开招标 | 2#风井剩余工程及部分暗挖隧道劳务分包 | 3800 | 3 | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-10 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15
6 | 直管项目 | 嘉南线项目 | 劳务分包 | 公开招标 | 嘉南线项目K0+135.759-800.00段路基、右线桥梁、人行地通道及排水工程劳务分包招标 | 1050 | 3 | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 2023-12-05 | 2023-12-05
7 | 直管项目 | 嘉南线项目 | 劳务分包 | 公开招标 | 嘉南线项目JK0+800-JK1+331.033段路基、桥梁及排水工程劳务分包招标 | 4500 | 3 | 1 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 2023-12-05 | 2023-12-05
8 | 直管项目 | 两路一隧项目 | 劳务分包 | 公开招标 | 桥梁施工作业队1（南北段主线桥、渔溪立交主线桥、渔溪河支流桥、架空段管廊） | 2500 | 5 | 1 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05
9 | 直管项目 | 两路一隧项目 | 专业分包 | 公开招标 | 桥梁桩基工程 | 1500 | 3 | 1 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-05 | 2023-12-05
10 | 直管项目 | 两路一隧项目 | 专业分包 | 公开招标 | 路基综合施工作业队2（东集NBK1+350-NBK3+100） | 2000 | 5 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-12-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05
11 | 直管项目 | 两路一隧项目 | 专业分包 | 公开招标 | 路基综合施工作业队3（纵一路K14+220-K14+880） | 6000 | 5 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05
12 | 直管项目 | 两路一隧项目 | 专业分包 | 公开招标 | 园林绿化专业分包工程 | 6800 | 3 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05
13 | 直管项目 | 苏州地铁项目 | 专业分包 | 公开招标 | 钢支撑工程 | 320 | 4 | 1 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 2023-02-15 | 2023-11-24 | 2023-12-01
14 | 直管项目 | 苏州地铁项目 | 专业分包 | 公开招标 | 降水工程 | 99 | 3 | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-11-24 | 2023-12-11
Note on G6: 中标单位两家，单家合同额848.26